漳州片仔癀药业股份有限公司

片仔癀品牌挚友邱祺缘奥运会宣传全案

策划及执行服务商比选公告

- 2024年1月，漳州片仔癀药业股份有限公司正式宣布，中国体操世界冠军邱祺缘将担任片仔癀品牌挚友。7月26日，备受瞩目的第33届夏季奥林匹克运动会将在法国巴黎隆重举行，而邱祺缘（漳州姑娘）凭借优异的成绩，已获得“直通巴黎”的资格，并有望夺冠。

- 为充分利用巴黎奥运会这一重要契机，漳州片仔癀药业股份有限公司决定在此节点进行深入的品牌营销宣传活动，为中华老字号品牌注入新的活力与动能。现特向各公司、机构发出诚挚邀请，共同参与此次比选活动。

- 一、比选单位名称：漳州片仔癀药业股份有限公司

- 二、比选项目概况：

- （一）项目名称：片仔癀品牌挚友邱祺缘奥运会宣传全案策划及执行服务商比选。

- （二）服务周期：自合同签订之日起至2024年9月31日，具体时间需根据品牌战略方案进行合同约定，由双方协商一致为准。

三、比选方式：

根据本公告要求制作相关材料（纸质稿一份、电子稿一份）寄送至指定地址，参选单位人员无需到场，届时由漳州片仔癀药业股份有限公司相关部门人员组成评审委员会，按评审后最高综合得分确定中选单位。

注意：项目报价不能超过本项目最高限价。

- 四、结算方式

本项目总限价不超过人民币40万元（含税）（人民币大写：肆拾万元），超出项目总限价则参选价格无效，届时中选价即报价人所报价格为完成本项目全部费用。如有疑问请咨询市场策划部：林先生 电话：19905965637。

| 付款内容 | 付款条件 |
| --- | --- |
| 方案策划费 | 双方自合同签订之日起15个工作日内，根据《附件二：片仔癀品牌挚友邱祺缘奥运会宣传全案策划及执行服务报价单》，向中选方支付本次“方案策划费”。具体以合同约定为准。 |
| 基础执行费 | 中选方在完成合同内约定的基础策划内容且经我司验收后，我司将根据《附件二：片仔癀品牌挚友邱祺缘奥运会宣传全案策划及执行服务报价单》在15个工作日内向中选方支付本次方案的“基础执行费”。具体以合同约定为准。 |
| 宣传执行费 | 如若邱祺缘夺冠或获得奥运奖牌并具有一定的话题热度，且执行后续媒体宣传，我司将在项目验收通过后的15个工作日内，根据《附件二：片仔癀品牌挚友邱祺缘奥运会宣传全案策划及执行服务报价单》向中选单位支付“宣传执行费”作为尾款。具体以合同约定为准。 |
| “方案策划费”及“基础执行费”相加不得超过总报价的40%，否则报价无效。 |  |

- 五、服务内容：

整合宣传资源，制定片仔癀品牌挚友邱祺缘奥运会宣传策划及执行方案，内容不得违反药品广告管理及运动员广告管理办法，本项目所需设计及宣传服务包括但不限于以下项目类别：

| 现有宣传素材：形象宣传短片1则，白底图12张 新增服务需求如下： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024年7月16日前 |  |  |
| 结算款项 费用名称 | 服务项目 | 服务内容 |
| 方案策划费 | 项目策划 | 片仔癀品牌挚友邱祺缘 奥运会宣传全案策划 |
| 2024年7月26日前 |  |  |
| 结算款项 费用名称 | 服务项目 | 服务内容 |
| 基础执行费 | 线下片仔癀国药堂 及合作商门店 | 张贴类海报、吊旗、跳跳卡、人形立牌、易拉宝、线下打卡KT板等物料设计 |
|  | A.新媒体 | 微博、抖音、小红书、微信等新媒体平台宣传海报、创意活动、意见领袖宣发、话题热搜、视频二创等设计及文案 |
|  | B.新闻媒体 | 提供宣传文稿撰写 |
|  | C.其余宣传内容及宣传渠道，如二次宣传策划等，由服务商自行补充，无需增加则不填写 | 服务商自行补充，无需增加则不填写 |
| 2024年7月29日后 |  |  |
| 结算款项 费用名称 | 服务项目 | 服务内容 |
| 宣传执行费 | - B、C - 三项 - 渠道宣传 | 媒体渠道宣传投放服务 （若邱祺缘未获得奥运奖牌则不执行） |

- 如若邱祺缘夺冠或获得奥运奖牌并具有一定的话题热度，各项媒体渠道首发宣传日期原则上为获得赛事荣誉的当天及隔天。如若邱祺缘未获得奥运奖牌，则不执行渠道宣传，具体以合同约定为准。

六、比选资格及提交材料：

参选公司具有企业战略规划、品牌策划、品牌咨询、管理咨询等服务经验。

参照《附件一：片仔癀品牌挚友邱祺缘奥运会宣传全案策划及执行参选文件编制内容》要求，提供相关比选材料，请留意材料内容、份数及盖章要求。

法定代表人为同一个人的两个及两个以上参选人或母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加比选，比选现场以“企查查”“天眼查”查询结果为准，本次比选不接受联合体参与比选。

如有需要可录制讲解视频对方案内容进行介绍（不得超过5分钟），中选后参选公司需根据我公司实际情况和要求进行相应调整变更，并负责具体协调、执行等工作。

我司将对参选方提供的参选资料进行综合评分。上述资料要求加盖公章密封报送，如资料不齐全或资质证明文件无法通过审核，视同参选无效，参选方若与片仔癀品牌有合作经历，不得提供合作期间合作案例作为参选材料。

“附件一”参选资料请随同比选U盘（标注参选单位名称）一同密封送达我司。如有缺漏，视为参选无效。

七、服务期限及相关事宜

我司将自中选公告发出之日起，根据比选文件及中选方参选文件与中选方订立书面合同。中选方无正当理由拒签合同的，我司有权取消其中选资格，给我司造成的相应损失，中选人应予以赔偿。合同期满后，我司将对合同履行情况进行考核。项目合作期间若需要项目执行沟通，中选方产生的差旅费需自理。项目执行中涉及我司产品、物料配合，由我司根据实际执行情况另行提供。

八、参选要求：

（一）参选截止时间：2024年7月15日（需确保2024年7月15日08:00前相关资料到达漳州片仔癀药业股份有限公司）。

（二）邮寄信息：

漳州市芗城区琥珀路1号片仔癀药业股份有限公司邱祺缘宣传组（企管部）

王女士：13960116505（仅接受收件，不接受咨询）

邮编：363000

*注：邮寄信息务必体现邱祺缘宣传组（企管部），否则您将无法参与本项目比选。参选公司寄出参选文件后可将快递单号发送至scb@zzpzh.com，我们会核对您的文件是否寄达。

（三）参选文件需密封，密封处加盖公章，封皮上写明单位名称及项目名称，文件未密封则参选无效。

九、评审：

（一）评审预计时间：2024年7月15日（以具体评审时间为准）

（二）评审地点：漳州片仔癀药业股份有限公司

（三）评审人员：由漳州片仔癀药业股份有限公司相关部门人员组成评审委员会；

（四）评审程序：

1.由评审委员会，当场检查参选文件的密封情况，经确认无误后，由现场工作人员当场拆封，审评主要内容；

2.以下情况视为材料不合格不予参选：

A.未提交附件一、附件二、比选U盘及相关材料；

B.内容不符合比选规定，有重要缺陷的；

C.参选时间超过规定时间的；

D.其他不符合本比选公告规定的情况。

3.参选单位不足3家，则本项目作废。

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部比选小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按“服务方案”优劣顺序排列，由比选小组确定成交服务商。

- 十、以上比选说明如参选公司无另附说明，表示认可我司上述要求，并将作为中选后双方签订合同的条款之一；如有异议，请参选公司必须另附加盖公章的说明文件。

- 十一、采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 十二、发布公告的媒介：本次公开比选公告仅在漳州片仔癀药业股份有限公司官网（http://www.zzpzh.com/）上发布，其他任何媒介上转载的比选采购信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

- 附件一：片仔癀品牌挚友邱祺缘奥运会宣传全案策划及执行参选文件编制内容

- 附件二：片仔癀品牌挚友邱祺缘奥运会宣传全案策划及执行比选报价单

- 附件三：邱祺缘白底图

漳州片仔癀药业股份有限公司

2024年7月4日